## Corrective actions
Action plan
| Entreprise | APPALACHES NATURE INC, 1200 9e rue Sud, G6G0G9, Thetford Mines, CA
| COID | 79899
Numéro client
| Référentiel / Programme / Check IFS | IFS Food 8
| Type d'audit/d'évaluation | Recertification audit
| Date de début d'audit / d'évaluation | 21.10.2025
Merci de ne pas modifier le titre du tableau ni le texte de l'en-tête.
requirementNo | requirementText | requirementScore | requirementExplanation | correctionDescription | correctionResponsibility | correctionDueDate | correctionStatus | correctionEvidence | correctiveActionDescription | correctiveActionResponsibility | correctiveActionDueDate | correctiveActionStatus | releaseResponsibility | releaseDate
Numéro d'exigence | Exigence IFS Food 8 | Notation | Explication (par l’auditeur/l’évaluateur) | Correction (par l'entreprise) | Responsabilité (par l'entreprise) | Date (par l'entreprise) | Statut de la mise en œuvre (par l'entreprise) | Type de preuve(s) et nom du/des document(s) | Action corrective (par l'entreprise) | Responsabilité (par l'entreprise) | Date (par l'entreprise) | Statut de la mise en œuvre (par l'entreprise) | Effectué par (l’auditeur/l’évaluateur) | Date de transmission
1.1.1 | La direction doit développer, mettre en place et tenir à jour une politique d’entreprise qui doit inclure, au moins : • la sécurité des aliments, la qualité, la légalité et l'authenticité des produits • l’écoute client, • la food safety culture • le développement durable. La politique d’entreprise doit être communiquée à l’ensemble des employés et doit avoir été déclinée en objectifs spécifiques à chaque service. Les objectifs de la food safety culture doivent inclure, au moins, la communication sur les responsabilités et la politique de sécurité des aliments, la formation, le retour/partage des employés sur les problèmes de sécurité des aliments et la mesure de la performance. | C | Senior management has developed, implemented and maintained a corporate policy, taking the following into consideration: - food safety, product quality, legality and authenticity - customer focus - food safety culture - sustainability. Based on the corporate policy, the senior management has broken down measurable objectives for communication about food safety policies and responsibilities, training, employee feedback on food safety related issues and performance measurement for the relevant departments to meet the food safety and product quality needs. Deviation : Exchanges between management and employees on food safety topics are conducted informally during rounds and inspections. However, no structured recording is in place to ensure systematic follow-up of this feedback. La direction a développé, mis en œuvre et maintenu une politique d'entreprise en tenant compte des éléments suivants : - la sécurité des aliments, la qualité, la légalité et l'authenticité des produits - l’écoute client, - la food safety culture -le développement durable. Sur la base de la politique d'entreprise, la direction a défini des objectifs mesurables pour la communication sur les politiques et les responsabilités de sécurité des aliments, la formation, le retour/partage d'information des employés sur les questions liées à la sécurité des aliments et l'évaluation des performances des départements concernés afin de répondre aux besoins de la sécurité des aliments et de la qualité des produits. Deviation: Des échanges entre la direction et les employés sur les sujets de sécurité des aliments sont réalisés de manière informelle lors des tournées et inspections. Cependant, aucun enregistrement structuré ne permet de garantir un suivi systématique de ces retours | Un ajout a été fait dans Système Qualité pour que les employés puissent écrire leurs commentaires/amélioration/demandes sur la qualité. Les actions prises suitent aux commentaires/amélioration/demandes reçu sont aussi ajouter dans système qualité. An addition has been made to the Quality System so that employees can write their comments/improvements/requests regarding quality. The actions taken in response to the received comments/improvements/requests will also be added to the quality system. | José Houle | 04-11-2025 | Réalisé (Nadia Cloutier) | Photo de l'ajout fait dans Système Qualité avec un exemple (Voir Evidence 1.1) Picture of the addition on Système Qualite with an exemple (See Evidence 1.1) Formation aux employés (voir Evidence 1.2) Training to the employees (See Evidence 1.2) | Ajout de la vérification et des suivis des commentaires/améliorations/demandes dans Système Qualité à tous les semaines dans la liste LIS-QUA-013 Planificateur qualité 2025. Addition of verification and follow-up of comments/improvements/requests in the Quality System every week in the list: LIS-QUA-013 Planificateur qualité 2025. | Carole-Anne Guérard | 06-11-2025 | Réalisé | M MAHJOUB | 2025-11-30
4.5.3 | Tout matériau d’emballage et toute étiquette utilisés doivent correspondre aux produits conditionnés et doivent être conformes aux spécifications des produits validées avec les clients. Les informations sur les étiquettes doivent être lisibles et indélébiles. Cela doit être surveillé et documenté au moins au début et à la fin d'une production ainsi qu'à chaque changement de produit. | C | Procedures are in place to ensure that products are packed in the correct packaging and correctly labelled (recorded in the quality control software), with checks performed hourly, at start-up, during production and at product changeovers. However, the end-of-production verification is not recorded in the system. Des procédures existent afin de garantir que les produits sont conditionnés dans le bon emballage et correctement étiquetés (enregistrements dans le logiciel de contrôle qualité), avec des contrôles réalisés toutes les heures, au démarrage, en cours de production et lors des changements de produit. Cependant, la vérification de fin de production n’est pas enregistrée dans le système. | Une formation a été donnée au employés responsables et à l'équipe qualité afin de noter la dernière vérification d'étiquette et marquage en fin de production dans le Système Qualité. A training has been done to the responsables employee and QC team to make sure to save the last inspection in the end of production on Système Qualité. | Nadia Cloutier | 29-10-2025 | Réalisé (Nadia Cloutier) | Formation donnée aux employés (voir Evidence 2.1). Training done to the employees (see Evidence 2.1) Exemple d'un enregistrement en fin de production (voir Evidence 2.2) Example of the verification of the end of production (See Evidence 2.2) | Ajout dans le logiciel "Système qualité" de l'inspection en fin de production pour le marquage / étiquette lors de la fermeture du lot. Add on the software "Système qualité" of the inspection at the end of production for the coding/ labelling during the lot closure. | José Houle | 05-11-2025 | Réalisé | M MAHJOUB | 2025-11-30
4.11.4 | Les conteneurs de collecte des déchets doivent être clairement signalés, correctement conçus et entretenus, faciles d’entretien et, si nécessaire, désinfectés. | C | Le conteneur destiné aux déchets de type "ordures" a été utilisé pour y déposer des bouteilles en verre issues d’un lot de produits à recycler. Cette pratique ne respecte pas le circuit de tri interne en place, qui prévoit un contenant spécifique dédié au verre. Aucun bris de bouteille n’a été constaté, et les bouteilles étaient intactes lors de l'observation. Toutefois, cette entorse à la procédure interne de gestion des déchets ne garantit pas la bonne séparation des flux, ce qui constitue une faiblesse dans la maîtrise du circuit des déchets. The container intended for "general waste" was used to dispose of glass bottles from a batch of products designated for recycling. This practice does not comply with the site's internal sorting procedure, which requires the use of a specific container dedicated to glass waste. No bottle breakage was observed, and the bottles were intact at the time of the visit. However, this deviation from the internal waste management procedure does not ensure proper segregation of waste streams, representing a weakness in the control of the waste management system. | Une formation a été donnée aux employés responsables et à l'équipe qualité pour utiliser les bons conteneurs pour les bouteilles. A training has been done to the responsables employees and QC team for use the good container for glass bottles. | Nadia Cloutier | 28-10-2025 | Réalisé (Nadia Cloutier) | Photo de l'utilisation du bon conteneur (Voir Evidence 3.1) Picture of use good container (See Evidence 3.2) Formation donnée aux employés (voir Evidence 3.2). Training done to the employees (see Evidence 3.2) | Ajout de la vérification de l'utilisation des bons conteneurs en production dans le formulaire: FOR-QUA-043 Formulaire de surveillance de l'intérieur du bâtiment fait mensuellement par l'équipe qualité. Add the verification of the use of good container in production in the form: FOR-QUA-043 Form of verification inside of factory done every month by QC team. | Nadia Cloutier | 06-11-2025 | Réalisé | M MAHJOUB | 2025-11-30
4.13.5 | Les appâts, pièges et destructeurs d’insectes doivent être en bon fonctionnement, en nombre suffisant, conçus pour leur usage prévu, placés de manière appropriée et utilisés de manière à éviter toute contamination. | C | Le prestataire de dératisation/désinsectisation procède à l’ajout de pièges selon la saisonnalité, par exemple en automne (cas observé : ajout d’un piège le 26/09/2025). Toutefois, ces ajouts ne sont enregistrés que dans le logiciel interne du technicien et ne figurent pas sur le plan des dispositifs ni dans les rapports disponibles sur le portail du site. Ainsi, les documents tenus à disposition du site ne reflètent pas l’état réel du dispositif de maîtrise des nuisibles. The pest control contractor adds traps based on seasonality, for example during autumn (example observed: trap added on 26/09/2025). However, these additions are only recorded in the technician’s internal software and do not appear on the site map or in the reports available on the company’s portal. As a result, the documentation available on site does not reflect the actual status of the pest control system. | Une demande a été fait à notre sous-traitant Maheu Maheu d'ajouter les pièges temporaires dans le rapports de service d'Octobre 2025. A request was made to our subcontractor Maheu Maheu to add the temporary traps in the October 2025 service reports. | Nadia Cloutier | 23-10-2025 | Réalisé (Nadia Cloutier) | Nouveau rapport d'inspection de Maheu Maheu incluant les pièges temporaires (voir Evidence 4.1). New report of inspection of October from Maheu Maheu including trap added (See Evidence 4.1). | Maheu Maheu nous confirme par courriel que les pièges temporaires seront toujours inscrit sur nos rapports de service. Maheu Maheu confirm to us by email that every temporary traps will be included in our service reports. | Nadia Cloutier | 28/10/2025 | Réalisé | M MAHJOUB | 2025-11-30
4.14.3 | Les matières premières, les matériaux d’emballage, les produits semi-finis et finis doivent être stockés afin de minimiser les risques de contamination ou tout autre impact négatif. | D | Les filtres papier utilisés pour la filtration du sirop sont stockés dans leur carton d'origine ainsi que dans la sache plastique de protection fournie par le fabricant. Lors de la visite, un carton a été observé mal refermé, la sache plastique étant partiellement ouverte et ne couvrant plus complètement les filtres. Bien qu’aucune contamination visible n’ait été constatée et que les filtres n’étaient pas encore utilisés, cette situation constitue une déviation manifeste aux bonnes pratiques d’hygiène et de stockage des consommables en contact direct avec le produit. The paper filters used for syrup filtration are stored in their original box and in the protective plastic bag supplied by the manufacturer. During the visit, one box was found improperly closed, with the plastic bag partially open and no longer fully covering the filters. Although no visible contamination was observed and the filters had not yet been used, this situation represents a clear deviation from good hygiene and storage practices for items intended for direct product contact. | Les filtres papier ont été placés dans des sacs refermables. The paper filters has been placed in a bag. Une formation a été donnée aux employés responsables et à l'équipe qualité pour leur expliquer l'importance de refermer les sacs. A training has been done to the responsable employee and CQ team to explain the importance to close bags. | Nadia Cloutier | 28-10-2025 | Réalisé (Nadia Cloutier) | Photo des filtres papier dans les sacs refermés (voir Evidence 5.1). Picture of the paper filter in a closed bag (See Evidence 5.1). Formation donnée aux employés et à l'équipe qualité (voir Evidence 5.2). Training has been done to the employee and CQ team (See Evidence 5.2) | Ajout de la vérification de la fermeture des sacs de filtres papierdans le formulaire: FOR-QUA-043 Formulaire de surveillance de l'intérieur du bâtiment. Add the verification of the close of bag of the paper filter in production in the form: FOR-QUA-043 Form of verification inside of factory | Nadia Cloutier | 06-11-2025 | Réalisé | M MAHJOUB | 2025-11-30
4.16.5 | Les réparations provisoires doivent être réalisées de manière à éviter de compromettre la sécurité des aliments et la qualité des produits. Ces travaux doivent être documentés et un délai à court terme doit être fixé pour la résolution des problèmes. | D | Des réparations temporaires ont été constatées, réalisées par le personnel de production, par exemple la protection du convoyeur élévateur des couvercles de pots à l’aide d’un adhésif. Ces réparations ne sont pas enregistrées ni identifiées formellement comme temporaires. Temporary repairs were observed, carried out by production staff, for example the protection on the lid-elevator conveyor using adhesive tape. These repairs are not recorded nor formally identified as temporary. | La réparation de l'équipement a été fait pour retirer les adhésifs sur le convoyeur élévateur des couvercles. A reparation of the equipment has been done to remove the adhesive tape on the lid-elevator conveyor. | François-Xavier Laroche | 27-10-2025 | Réalisé (Nadia Cloutier) | Photo de la réparation de l'équipement (voir Evidence 6.1). Picture of the reparation of the equipment (See Evidence 6.1) | Formation avec les employés pour leur mentionner d'appeler l'équipe de maintenance lors des bris équipement et de l'ajouter dans le nouveau logiciel de maintenance (Equistock) pour que la réparation temporaire soit documentée. Training with employees to inform them to call the maintenance team when equipment breaks down and to enter it in the new maintenance software (Equistock) so that the temporary repair is documented. | Nadia Cloutier | 29/10/2025 | Réalisé | M MAHJOUB | 2025-11-30
5.3.2 | Les paramètres des procédés (température, temps, pression, propriétés chimiques, etc.) essentiels pour garantir la sécurité des aliments et la qualité des produits doivent être surveillés, enregistrés en continu et/ou à intervalles appropriés et protégés contre tout accès et/ou changement non autorisés. | C | Le contrôle horaire de la pression est réalisé par les opérateurs au niveau de l’équipement de remplissage. De plus, un système d’arrêt automatique de la rinceuse est paramétré en cas de pression insuffisante, conformément aux exigences internes. Cependant, aucun test documenté n’a été présenté lors de l’audit pour démontrer que l’arrêt automatique se déclenche effectivement au seuil prévu. En l’absence de vérification formalisée du bon fonctionnement de ce dispositif de sécurité, la fiabilité du système d’alarme ne peut être entièrement démontrée. Cette situation constitue une faiblesse du système de validation, sans impact direct identifié sur la sécurité des produits à ce jour, la surveillance visuelle horaire assurant le principal niveau de maîtrise The pressure is monitored hourly by operators on the filling equipment. In addition, an automatic shutdown system is configured on the rinser in case of insufficient pressure, in accordance with internal requirements. However, no documented test was presented during the audit to demonstrate that the automatic shutdown is effectively triggered at the defined threshold. In the absence of formal verification of this safety device’s functionality, the reliability of the alarm system cannot be fully demonstrated. This situation represents a weakness in the validation system, with no direct impact identified on product safety at this stage, as hourly visual monitoring provides the main level of control. | La modification de l'équipement à été fait par le responsable de la maintenance pour que la remplisseuse arrête automatiquement lorsque la pression d'air ionisé est sous le 30 psi. The modification of the equipement has been done by the responsible of the maintenance for make sure that the filler stop when the pressure of the ionized air is under 30 psi | Ghyslain Noël | 10-11-2025 | Réalisé (Nadia Cloutier) | Vidéo de l'arret de l'équipement (voir Evidence 7.1) Video of the stop of equipment (See Evidence 7.1) | Ajouter dans les maintenances préventives l'inspection de l'arrêt de la remplisseuse lorsque la pression de l'air ionisé est sous le 30 psi. Elle sera faite 4X/année. Add to preventive maintenance the inspection of the filler stop when the ionized air pressure is below 30 psi. It will be done 4 times a year. | Ghyslain Noël | 12-2025 | En cours | M MAHJOUB | 2025-11-30
5.5.2 | Une surveillance de la maîtrise de la quantité doit être mise en place et enregistrée selon un plan d’échantillonnage représentatif du lot de fabrication. Les résultats de cette surveillance doivent être conformes aux critères définis pour tous les produits prêts à être livrés. | C | Sur la ligne de conditionnement LPE, un enregistrement de contrôle de poids a révélé une non-conformité mineure. Lors du premier contrôle de la journée, une des six pesées effectuées était inférieure au poids nominal, bien que restant dans la limite de tolérance légale. Le logiciel de contrôle a correctement signalé l'échec et a requis une action corrective de la part de l'opérateur. Cependant, aucune action immédiate n'a été enregistrée pour corriger cet écart. Bien que les contrôles ultérieurs aient montré des pesées conformes et une moyenne globale respectant les spécifications, cet incident constitue un non-respect de la procédure interne de contrôle qualité. La sécurité du produit n'est pas remise en cause, mais la procédure de réaction en cas d'écart n'a pas été suivie. On the LPE packaging line, a minor non-conformity was identified during a weight check verification. In the first check of the day, one of the six recorded weights was below the nominal value, although it remained within the legally tolerated margin of error. The monitoring software correctly indicated a test failure and prompted for corrective action. However, no immediate action was documented to address this deviation. While subsequent checks were compliant and the overall average weight met specifications, this event represents a failure to follow the internal quality control procedure. Although product control is not compromised, the established procedure for reacting to deviations was not adhered to. | Une modification a été faite à la procédure PRO-QUA-004 Procédure de contrôle des volumes de remplissage des produits pour établir les étapes a suivre lorsqu'il y a échec lors des tests de poids des bouteilles. A modification was made to procedure PRO-QUA-004 Product Filling Volume Control Procedure to establish the steps to follow when there is a failure during bottle weight tests. Une formation a été donnée aux employés et à l'équipe CQ concernant la modification dans la procédure. A training has been done to the employee and the CQ team about the modification on the procedure. | Nadia Cloutier | 29-10-2025 | Réalisé (Nadia Cloutier) | Modification de la procédure PRO-QUA-004 Procédure de contrôle des volumes de remplissage des produits (Voir Evidence 8.1) Modification of the procedure PRO-QUA-004 Product Filling Volume Control Procedure (See Evidence 8.1) Formation donnée aux employés et l'équipe Qualité (Voir Evidence 8.2) Training to the employee and Quality team (See Evidence 8.2) | Ajout de l'obligation d'inscrire une action lors d'echec de poids lors des contrôles de poids par l'employé responsable dans le logiciel Système Qualité. Added the requirement to record an action in case of weight failure during weight checks by the responsible employee in the Quality System software. | José Houle | 12-2025 | En cours | M MAHJOUB | 2025-11-30